## cronograma
CRONOGRAMA - DISTOPIA
0
| Data Início | [6 empty] | 2022-02-09 | [6 empty] | 2022-02-16 | [6 empty] | 2022-02-23
| 2022-02-09 | [6 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01
| Tarefa | Início | Término | Dias | Início Real | Término Real | Responsáveis | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T
| Finalização da história do jogo | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 7 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | Todos
| Desenho dos personagens | 2022-02-16 | 2022-03-02 | 14 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | Leonardo/ Luana/ Lucas/Roberta
| Trilha sonora | [5 empty] | Eduardo/João/Lucas/Sérgio/Mateus
| Animação | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 14 | 2022-03-05 |  | Luana/Leonardo/Roberta/Mateus
| Ambientação da trilha sonora | [5 empty] | Eduardo/João/Lucas/Sérgio
| Criação do cenário | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 14 |  |  | Todos
Criação dos itens do ambiente
| Criação das imagens | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 7 |  |  | Luana/Leonardo/Roberta
| Iniciar o código do jogo | [5 empty] | Eduardo/João/Lucas/Sérgio/Mateus
| Código da primeira fase do jogo | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 14 |  |  | João/Eduardo/Mateus/Lucas
| Colisão da primeira fase | [5 empty] | Luana/Leornardo/Roberta
| Revisão da primeira fase | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 7 |  |  | Luana/Eduardo/Lucas/Roberta
| Debug do código | [5 empty] | Sergio/Leonardo/João/Mateus
| Código da segunda fase | 2022-04-20 | 2022-05-04 | 14 |  |  | Luana/Leornardo/Roberta/Eduardo
| Colisão da segunda fase | [5 empty] | João/Sérgio/Mateus/Lucas
| Debug do código | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 7 |  |  | Todos
| Código da terceira fase | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 14 |  |  | Lucas/Luana/Eduardo/João
| Fisica da terceria fase | [5 empty] | Leonardo/Sérgio/Roberta/Mateus
| Finalização do jogo | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 7 |  |  | Todos
Entrega da documentação
| Apresentação | 2022-06-25 | 2022-06-25 | 1

## base
Data inicial | Data final | Tarefas | Responsável | Tempo total
2022-02-09 | 2022-02-16 | Finalização da história do jogo | Todos | 1 semana
2022-02-16 | 2022-02-23 | Desenho dos personagens | Leonardo/ Luana/ Lucas/Roberta | 1 semana
|  | Trilha sonora | Eduardo/João/Lucas/Sérgio/Mateus
2022-02-23 | 2022-03-09 | Animação | Luana/Leonardo/Roberta/Mateus | 2 semanas
|  | Ambientação da trilha sonora | Eduardo/João/Lucas/Sérgio
2022-03-09 | 2022-03-23 | Criação do cenário | Todos | 3 semanas
Criação dos itens do ambiente
2022-03-23 | 2022-03-30 | Criação das imagens | Luana/Leonardo/Roberta | 1 semana
|  | Iniciar o código do jogo | Eduardo/João/Lucas/Sérgio/Mateus
2022-03-30 | 2022-04-13 | Código da primeira fase do jogo | João/Eduardo/Mateus/Lucas | 2 semanas
|  | Colisão da primeira fase | Luana/Leornardo/Roberta
2022-04-13 | 2022-04-20 | Revisão da primeira fase | Luana/Eduardo/Lucas/Roberta | 1 semana
|  | Debug do código | Sergio/Leonardo/João/Mateus
2022-04-20 | 2022-05-04 | Código da segunda fase | Luana/Leornardo/Roberta/Eduardo | 2 semanas
|  | Colisão da segunda fase | João/Sérgio/Mateus/Lucas
2022-05-04 | 2022-05-11 | Debug do código | Todos | 1 semana
2022-05-11 | 2022-05-25 | Código da terceira fase | Lucas/Luana/Eduardo/João | 2 semanas
|  | Fisica da terceria fase | Leonardo/Sérgio/Roberta/Mateus
2022-05-25 | 2022-06-01 | Finalização do jogo | Todos | 1 semana
|  | Entrega da documentação | Todos