## base
Data inicial | Data final | Tarefas | Responsável | Tempo total | Status
2022-02-09 | 2022-02-16 | Finalização da história do jogo | Todos | 1 semana | ok
2022-02-16 | 2022-02-23 | Desenho dos personagens | Leonardo/ Luana/ Lucas/Roberta | 1 semana | ok
|  | Trilha sonora | Eduardo/João/Lucas/Sérgio/Mateus |  | ok
2022-02-23 | 2022-03-09 | Animação | Luana/Leonardo/Roberta/Mateus | 2 semanas | desenvimento
|  | Ambientação da trilha sonora | Eduardo/João/Lucas/Sérgio |  | desenvimento
2022-03-09 | 2022-03-23 | Criação do cenário | Todos | 3 semanas | desenvimento
|  | Criação dos itens do ambiente |  |  | ok
2022-03-23 | 2022-03-30 | Criação das imagens | Luana/Leonardo/Roberta | 1 semana | desenvimento
|  | Iniciar o código do jogo | Eduardo/João/Lucas/Sérgio/Mateus |  | ok
2022-03-30 | 2022-04-13 | Código da primeira fase do jogo | João/Eduardo/Mateus/Lucas | 2 semanas | desenvimento
|  | Colisão da primeira fase | Luana/Leornardo/Roberta |  | desenvimento
2022-04-13 | 2022-04-20 | Revisão da primeira fase | Luana/Eduardo/Lucas/Roberta | 1 semana | pendente
|  | Debug do código | Sergio/Leonardo/João/Mateus |  | pendente
2022-04-20 | 2022-05-04 | Código da segunda fase | Luana/Leornardo/Roberta/Eduardo | 2 semanas | pendente
|  | Colisão da segunda fase | João/Sérgio/Mateus/Lucas |  | pendente
2022-05-04 | 2022-05-11 | Debug do código | Todos | 1 semana | pendente
2022-05-11 | 2022-05-25 | Código da terceira fase | Lucas/Luana/Eduardo/João | 2 semanas | pendente
|  | Fisica da terceria fase | Leonardo/Sérgio/Roberta/Mateus |  | pendente
2022-05-25 | 2022-06-01 | Finalização do jogo | Todos | 1 semana | pendente
|  | Entrega da documentação | Todos |  | pendente

## Tarefas
Tarefas Contabéis | João | Data | Status
cobrando 25,00 R$ de todos os integrantes do grupo ( Valor referente a Fevereiro ) |  | 2022-03-04 | ok
cobrando 25,00 R$ de todos os integrantes do grupo ( Valor referente a Março ) |  | 2022-03-25 | ok
Fazer as encomendas das camisetas |  | 2022-04-15
cobrar 25,00 R$ de todos os integrantes do grupo ( Valor referente a Abril ) |  | 2022-04-25
Definindo Layout do stand |  | 2022-05-06
Realizando as compras dos itens que será utilizado na decoração |  | 2022-05-14
cobrar 25,00 R$ de todos os integrantes do grupo ( Valor referente a Maio ) |  | 2022-05-20
cobrar 25,00 R$ de todos os integrantes do grupo ( Valor referente a Junho ) |  | 2022-06-10
Tarefas da Documentação | Sérgio | Data | Status
Requisitos funcionais e não funcionais |  | 2022-04-20
Concorrentes diretos e indiretos
Diagrama de caso de uso |  | 2022-04-27
2.4.1 Software Krita |  | 2022-04-30
2.4.2 Engine Unity
Aseprite
2.4.3 FL Studio
3.4 Produção Sonora |  | 2022-05-04
3.8 Enigmas e Puzzles |  | 2022-05-11
3.8.1 Primeiro puzzle |  | 2022-05-12
3.8.2 Segundo puzzle |  | 2022-05-13
3.8.3 Terceiro puzzle |  | 2022-05-14
Sobre o banco de dados |  | 2022-05-18
Documentação pronta |  | 2022-05-25
Tarefas do banco de dados | Leonardo | Data | Status
Script do banco |  | 2022-03-09 | ok
Integração do Bancos de Dados com a Unity |  | 2022-05-10
Integração com o jogo |  | 2022-05-25
Tarefas do backend | Eduardo | Data | Status
Criar código para o personagem andar |  | 2022-03-16 | ok
Criar código para o personagem pular |  | 2022-03-16 | ok
Fazer camera Seguir o personagem |  | 2022-03-23 | ok
Criar Flip do personagem |  | 2022-03-23 | ok
Criar Dash do personagem |  | 2022-04-10 | ok
Fazer o inimigo seguir o personagem |  | 2022-04-17 | ok
Trocar de fase |  | 2022-04-24
DoubleJump |  | 2022-04-17
Programar Nuvem |  | 2022-04-24 | ok
Animação de empurrar |  | 2022-05-01
Sistema para coletar itens |  | 2022-05-08
Receber dano |  | 2022-05-15
Itens ir para o inventário |  | 2022-05-22
Identificar conquistas do jogo |  | 2022-05-22
Configurar menu do jogo |  | 2022-06-01
Tarefas da designer | Luana | Data | Status
Elaborar cronograma |  | 2022-04-10 | ok
Criar apresentação base para todas as prévias de DTCC. |  | 2022-04-13 | fazendo
Melhorar resolução das artes do jogo. |  | 2022-04-17 | ok
Rever todas as animações dos personagens |  | 2022-04-17
Fazer animações de ambientação do cenário. |  | 2022-04-24
Fazer icones do jogo |  | 2022-04-24
Criar animações para os personagens |  | 2022-04-24 | ok
Modelar cenário |  | 2022-05-01 | fazendo
Organizar Assets das artes e imagens utilizadas no jogo |  | 2022-05-01 | ok
Montar Tileset dentro da unity |  | 2022-05-08 | ok
Ajudar o Edu |  | indefinido
Ajudar o Léo |  | indefinido
Tarefas do front end | Matheus | Data | Status
Tela inicial do jogo |  | 2022-04-17
Tela de escolher nomes dos personagens |  | 2022-04-24
Tela de opções |  | 2022-05-01
Tela de créditos |  | 2022-05-08
Tela de Loading |  | 2022-05-15
Tela das conquistas |  | 2022-05-22
Tela final |  | 2022-05-29
Tarefas do marketing | Roberta | Data | Status
Postar imagens das etapas do jogo Distopia no instagram |  | Semanalmente
Postar as descrições das etapas do jogo em desenvolvimento no instagram |  | Semanalmente
Continuar a postagem semanal com as parte da história do jogo no instagram |  | Semanalmente
Tarefas do multimídia | Lucas | Data | Status
Criação da trilha sonora |  | 2022-03-10 | ok
Criação da trilha sonora para o menu |  | 2022-04-24
Criação das imagens e conteúdo para o instagram |  | Semanalmente
Ajudar a Luana com os slides |  | 2022-04-13
Inserir áudios do jogo |  | 2022-04-29
Ajudar Design |  | Indefinido
Auxiliar FrontEnd |  | Indefinido